## جدول تغییرات
شماره | بخش | تغییر مورد توافق | معیار پذیرش | وابستگی یا نکته | وضعیت
۱ | گزارش بدون داده | در نمودار شش‌ماهه شمسی داشبورد و تمام بخش‌های گزارش، نبود رکورد با عبارت دقیق «چیزی برای نمایش وجود ندارد» مشخص شود. مقدار صفر واقعی، نتیجه بدون داده و خطای دریافت اطلاعات سه وضعیت جدا هستند. | بازه بدون رکورد پیام مقرر را نمایش دهد؛ رکورد دارای مقدار صفر همچنان داده محسوب شود؛ خطای سرویس به پیام نبود داده تبدیل نشود. | همه گزارش‌ها و فیلترهای تاریخ بررسی شوند. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۲ | مشخصات شرکت و فیلدهای الزامی | با انتخاب حقیقی یا حقوقی، فیلدهای متناسب نمایش داده شوند. تنظیم الزامی یا اختیاری بودن فیلدهای قابل تنظیم با مدیر اصلی است؛ مدیر سایت فقط با اجازه مدیر اصلی حق تغییر دارد. الزامات رسمی هر عملیات در زمان انجام آن کنترل شوند. | تغییر نوع، نمایش و اعتبارسنجی مرتبط را هماهنگ کند؛ فیلد پنهان مانع ثبت نشود؛ تنظیمات هم در رابط و هم در سرور اعمال و تغییر آنها ممیزی شود. | نام و دامنه مجوز مدیر اصلی و مدیر سایت باید در پیاده‌سازی صریح باشد؛ تنظیمات نباید به کاربر غیرمجاز واگذار شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۳ | زیرساخت اتصال‌ها و مجوزها | زیرساخت پیامک، اینماد، شامد، API سامانه مؤدیان، زرین‌پال و زیبال فراهم شود. مدارک و مجوزهای رسمی را کارفرما تهیه می‌کند. ووکامرس برای فروش و پرداخت استفاده شود؛ حسابداری، دسترسی ماژول‌ها و پیامک عملیاتی مستقل بمانند. | تنظیمات اتصال از داشبورد قابل مدیریت باشد؛ هر دو درگاه و پرداخت در محل قابل انتخاب باشند؛ پرداخت صرفاً با تأیید معتبر فعال شود؛ نمایش نماد فقط با کد معتبر انجام گیرد. | مستندات API، مرچنت‌های درگاه و اطلاعات رسمی مؤدیان لازم است. انتخاب افزونه معتبر پس از بررسی سازگاری انجام می‌شود؛ اخذ مجوز وظیفه نرم‌افزار نیست. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۴ | انتخابگر دارای جست‌وجوی داخلی | ورودی‌های جست‌وجوی جداگانه بالای کمبوباکس‌ها حذف و جست‌وجو داخل همان فهرست بازشده قرار گیرد. انتخابگر یک کنترل منسجم باشد و کار با صفحه‌کلید، موبایل و مقدار انتخاب‌شده حفظ شود. | جست‌وجو پس از باز کردن انتخابگر در دسترس باشد؛ کنترل اضافی بیرونی دیده نشود؛ انتخاب و ارسال مقدار صحیح با ماوس، لمس و صفحه‌کلید آزمون شود. | در تمام فرم‌های مرتبط، از جمله درخواست طرح‌های فروش، یک الگوی مشترک اعمال شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۵ | PDF و سهمیه پیوست‌ها | علت رد شدن PDF بررسی و پذیرش PDF معتبر برقرار شود. نوع واقعی فایل و اندازه آن کنترل شود؛ اندازه هر فایل و مجموع مصرف فضای ذخیره‌سازی در اختیار مدیر باشد. پیش‌فرض تأییدشده اندازه هر فایل ۵ مگابایت است و الزام قانونی عمومی نیست. | PDF معتبر تا سقف مجاز پذیرفته شود؛ فایل نامعتبر یا بزرگ‌تر با پیام دقیق رد شود؛ سهمیه مجموع فضا نیز در سرور کنترل و برای کاربر نمایش داده شود. | مقدار اولیه سهمیه مجموع باید متناسب با فضای واقعی استقرار تعیین شود؛ عدد ثابت نامعلوم به‌عنوان توافق ثبت نمی‌شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۶ | کدگذاری خودکار و مؤدیان | کد داخلی یکتا، پایدار و غیرقابل استفاده مجدد؛ شمارنده مستقل شرکت و نوع موجودیت؛ شماره سند متناسب با نوع و سال مالی؛ تخصیص اتمیک و بدون تکرار؛ شناسه رسمی کالا/خدمت؛ شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی؛ تفکیک شناسه مالیاتی از کد داخلی؛ گزینه ارسال به مؤدیان در فاکتور و تنظیم مرتبط در جداول ضروری. | کدگذاری هم‌زمان تکرار نسازد؛ روشن یا خاموش کردن ارسال مؤدیان کد داخلی موجود را تغییر ندهد؛ اطلاعات رسمی و وضعیت ارسال مستقل ذخیره شوند. | ارسال واقعی در سطح صورتحساب است؛ ثبت تنظیم مرتبط در اشخاص یا کالا به معنی ارسال مستقل هر رکورد نیست. قالب شناسه رسمی تابع مستندات معتبر است. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۷ | نقش اشخاص و شمارنده کد | گزینه‌های مشتری و تأمین‌کننده کنار هم و در یک گروه منسجم باشند؛ ارتباط آنها در موبایل حفظ شود. کد اشخاص خودکار باشد. الگوی P000001 قرارداد داخلی است و شش رقم عددی دارد؛ استاندارد اجباری سراسری نیست. | کاربر مجبور به ساخت کد نباشد؛ عبور شمارنده از ظرفیت نمایشی باعث افزایش طول شود، نه بازگشت به صفر، بریدن رقم یا تکرار کد؛ نقش‌ها در عرض‌های مختلف خوانا باشند. | کدهای قبلی حفظ شوند. اجزای مرتبط در سایر فرم‌ها نیز در دامنه اصلاح رابط منسجم شوند. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۸ | حفظ موقعیت پس از ثبت | بعد از افزودن گروه کالا و تعاریف مشابه، نتیجه در همان ناحیه دیده شود و کاربر به ابتدای صفحه فرستاده نشود. پیام موفقیت و رکورد تازه قابل مشاهده باشند. در خطا نیز اطلاعات فرم و زمینه کار حفظ شوند. | ثبت موفق، کاربر را کنار نتیجه نگه دارد؛ ثبت نامعتبر مقدارها را پاک نکند؛ کنترل تمرکز و پیام خطا/موفقیت در همان جریان بررسی شود. | الگوی مشترک فرم‌ها اصلاح شود تا مسئله فقط در یک صفحه رفع نشود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۹ | مرتب‌سازی و خروجی هماهنگ | سرستون‌های معنادار قابلیت مرتب‌سازی صعودی و نزولی داشته باشند. مرتب‌سازی بر کل نتایج اعمال شود؛ چاپ و خروجی، همان فیلترها و ترتیب انتخابی را حفظ کنند. | ترتیب در صفحه‌بندی پایدار باشد؛ تغییر صفحه آن را به هم نزند؛ Excel، CSV و چاپِ مرتبط با همان کلید و جهت مرتب‌سازی تولید شوند. | ستون عملیات و ستون‌های فاقد معنای مرتب‌سازی استثنا هستند؛ فیلدهای مرتب‌سازی سمت سرور از فهرست مجاز انتخاب شوند. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۰ | اشتراک‌گذاری فاکتور و پیش‌فاکتور | امکان اشتراک فایل یا پیوند فاکتور و پیش‌فاکتور از طریق قابلیت اشتراک دستگاه و مسیرهای مرتبط مانند ایمیل فراهم شود. پیوند به همان سند محدود، دارای انقضا و قابل لغو باشد. | گیرنده فقط سند مجاز را ببیند؛ اسناد یا اطلاعات سایر شرکت‌ها افشا نشوند؛ لغو و انقضا اعمال شود و روش جایگزین دانلود/کپی پیوند برای مرورگر فاقد اشتراک وجود داشته باشد. | ارسال پیام یا ایمیل فقط با اقدام صریح کاربر یا قواعد ابلاغِ مجاز انجام شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۱ | ارجاع فروش، اختیار قیمت و اعلان | سفارش به فروشنده یا صندوق‌دار مجاز ارجاع و در کارتابل او نمایش داده شود. مسیر پیش‌فاکتور، سفارش در صورت نیاز، فاکتور و دریافت وجه پشتیبانی شود. ارجاع‌گیرنده پیش از صدور نهایی اختیار تغییر قیمت و تخفیف داشته باشد؛ سند صادرشده از مسیر اصلاح/ابطال معتبر تغییر کند. | تبدیل اسناد و ارجاع قابل پیگیری باشد؛ تخفیف نیازمند تأیید قبلی مدیر نباشد، اما در اولین ورود بعدی مدیر اعلان خوانده‌نشده داشته باشد؛ تغییرات ممیزی و مجوزها در سرور کنترل شوند. | مدیر نوع رویداد، گیرندگان و شماره‌های پیامکی، اعلان داشبورد، ارسال فوری/تجمیعی و قواعد جلوگیری از ارسال مزاحم یا تکراری را تعیین کند. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۲ | چیدمان خزانه و کیفیت رابط | فرم‌های دریافت و پرداخت متناسب با نوع عملیات بازطراحی و اطلاعات مرتبط گروه‌بندی شوند؛ فقط فیلدهای لازم نمایش داده شوند. واکنش‌گرایی، خوانایی و کاهش کار اضافی، معیار ثابت پذیرش رابط این پروژه و مبنای مستند همکاری‌های بعدی باشد. | چیدمان در موبایل، تبلت و دسکتاپ بررسی شود؛ هم‌پوشانی یا بیرون‌زدگی صفحه وجود نداشته باشد؛ جدول عریض فقط در محدوده خودش اسکرول کند؛ تمرکز، خطا و کنترل‌های لمسی قابل استفاده باشند. | برای انتقال این اصل به گفتگو یا پروژه تازه، سند تحویل مبناست؛ حافظه دائمی خودکار بین پروژه‌ها فرض نمی‌شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۳ | ورود Excel بانک و مغایرت‌گیری | فایل Excel بانک وارد و ستون‌ها به اطلاعات تراکنش نگاشت شوند. اقلام تطبیق‌یافته، باز و مبهم بین فایل بانک و حساب بانکی سامانه مشخص شوند. اقلام مبهم بدون تأیید کاربر قطعی نشوند. | پیش‌نمایش و خطاهای هر ردیف ارائه شود؛ ورود تکراری و تطبیق نادرست کنترل شود؛ موارد باز دو طرف قابل بررسی باشند؛ نتیجه قابل بازبینی بماند. | پیش از نهایی‌کردن قالب ورود و نصب این قابلیت، نمونه فایل خام و عنوان سرستون‌ها از کارفرما درخواست شود. قالب بانک حدس زده نشود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۴ | گردش و پیش‌بینی نقدینگی | گزارش به‌صورت جدول خوانا شامل تاریخ، شرح، دریافت، پرداخت و مانده ارائه شود. گردش واقعی از مقادیر پیش‌بینی‌شده قابل تشخیص باشد؛ چاپ و خروجی‌های مرتبط در دسترس باشند. | محاسبه مانده و بازه درست باشد؛ Excel، CSV و چاپ با فیلتر و ترتیب نمایش هماهنگ باشند؛ مبنای پیش‌بینی از رخداد واقعی جدا مشخص شود. | پیش‌بینی با تراکنش قطعی یا موجودی واقعی یکی معرفی نشود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
۱۵ | بازه گزارش بدهکاران و بستانکاران | به‌جای فقط یک تاریخ، انتخاب از تاریخ/تا تاریخ وجود داشته باشد. مانده ابتدای دوره، گردش بدهکار، گردش بستانکار و مانده پایان دوره جدا نمایش داده شوند. | بازه معکوس رد شود؛ مانده افتتاحیه و گردش دوره در بازه انتخاب‌شده درست محاسبه شوند؛ خروجی و چاپ با فیلترها و مرتب‌سازی یکسان باشند. | تاریخ‌های نمایش شمسی باشند و تبدیل تاریخ با قرارداد موجود سامانه سازگار بماند. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
ت۱ | معماری فروش و پرداخت | ووکامرس مسئول سفارش و پرداخت باشد؛ آگاه مسئول اشتراک، شرکت، ماژول‌ها و مجوز کاربران. زرین‌پال، زیبال و پرداخت در محل کنار هم باشند. در این فاز تمدید با پرداخت مجدد است؛ برداشت خودکار دوره‌ای تعهد این فاز نیست. | بازگشت تکراری درگاه اشتراک را دوباره فعال نکند؛ پرداخت ناموفق فعال‌سازی نسازد؛ تأیید پرداخت در محل با مجوز مدیر باشد؛ سفارش اشتراک از فاکتور شرکت مشتری جدا بماند. | افزونه‌های درگاه پس از بررسی نسخه و سازگاری انتخاب شوند؛ نام افزونه مشخصی بدون بررسی قطعی نشده است. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
ت۲ | طرح‌ها و جشنواره | سه طرح: تخصصی یک نوع حسابداری، ترکیبی همه ماژول‌های موجود، سازمانی نصب روی سرور خریدار. ماهانه تخصصی ۵۰۰هزار و ترکیبی ۱میلیون تومان؛ سالانه ۱۰٪ تخفیف و پرداخت یکجای ۵٫۴میلیون و ۱۰٫۸میلیون. اسناد/فاکتورها بدون سقف تعداد؛ هر اشتراک برای یک شرکت. | نخستین۱۰مشتری بر اساس پرداخت موفق شمارش شوند؛ ثبت‌نام یا درخواست ظرفیت را مصرف نکند؛ کنترل هم‌زمانی مانع فروش بیش از ظرفیت جشنواره شود؛ مبلغ و دوره در سرور تعیین شوند. | نمایش طرح‌ها در alpha12 موجود است؛ شمارش خودکار جشنواره و کنترل تجاری دسترسی هنوز پیاده نشده است. | نمایش موجود در alpha12؛ تکمیل زیرساخت در انتظار اجرا
ت۳ | چرخه اعتبار و داده‌های مشتری | اعتبار، تمدید و ارتقای تخصصی به ترکیبی مدیریت شود؛ داده‌ها در ارتقا حفظ شوند. پس از پایان اعتبار، ثبت جدید محدود ولی مشاهده و خروجی مجاز کاربر حفظ شود. نرخ جشنواره برای دوره خریداری‌شده ثابت و تعرفه تمدید پیش از خرید بعدی اعلام شود. | تاریخ اعتبار و مجوز ماژول‌ها در سرور کنترل شوند؛ داده‌ای در انقضا حذف نشود؛ شرکت‌های قبلی هنگام ارتقای سامانه خودکار قفل نشوند؛ سیاست مهاجرت روشن و بازبینی شود. | نوع فعالیت شرکت، محصول خریداری‌شده و مجوز کاربر سه مفهوم مستقل هستند. محاسبه تمدید/ارتقا باید مستند و آزمون شود. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا
ت۴ | تحویل و کنترل دامنه | تغییر خارج از توافق ابتدا مطرح شود. بعد از هر۳–۴بخش، قالب قابل نصب و گزارش انجام‌شده/مانده ارائه شود؛ بسته بررسی جدا و صریحاً غیرقابل نصب معرفی شود. تنظیمات متعارف از داشبورد انجام شوند و به کار روی هاست توسط کارفرما واگذار نشوند. | قالب روی وردپرس آزمایشی مستقل نصب و آزمون شود؛ لینک مستقیم دانلود و گزارش تحویل موجود باشد؛ کارکردهای حسابداری قبلی و داده‌های موجود حفظ شوند. | این سند تأیید دامنه است، نه اعلام تکمیل کد یا وعده شروع خودکار در زمان آینده. | تأییدشده؛ در انتظار اجرا